大附院发〔2018〕39号

关于印发大理大学临床医学院本科教学工作审核评估评建工作方案的通知

各科室、教研室：

经医院研究同意，现将《大理大学临床医学院本科教学工作审核评估评建工作方案》印发给你们，请认真组织学习，并严格遵照执行。

大理大学第一附属医院（临床医学院）

2018年4月9日

大理大学第一附属医院党政办公室            2018年4月9日印发

大理大学临床医学院本科教学工作

审核评估评建工作方案

根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高〔2011〕9 号)和《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》(教高〔2013〕10号)等文件精神，按照云南省教育厅的统一部署，我校将于2018年6月5-7日接受教育部开展的普通高等学校本科教学工作审核评估。结合学校审核评估工作指导思想，特制定《临床医学院本科教学工作审核评估评建工作方案》。

一、总体目标

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；广泛动员临床医学院、第一附属医院全体教职工及医护人员积极参与，根据本科教学工作审核评估要求，开展人才培养模式、课程体系、临床课程教学内容、教学方法和手段改革；促进全体教职工及医护人员转变教育观念；完善学生成绩评价体系；加强教学基本建设；健全临床医学院、附属医院教学质量保障体系和运行机制，提高临床医学专业建设水平和人才培养质量。

二、工作思路

审核评估是国家建立“五位一体”高等教育质量保障体系的重要举措，核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价。重点考察办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度，推动高校走内涵发展的质量提升之路。

临床医学院在学校的总体指导思想下要全面总结医学本科教学工作所取得的成绩和经验，深入查找在医学本科人才培养方面存在的问题和薄弱环节，根据学校的发展战略及办学定位，进一步巩固教学的中心地位和医学本科教学的基础地位，全面深化综合改革，理清办学思路，进一步提高办学水平，更加凸显办学特色，努力实现人才培养质量的整体提升。

审核评估的基本原则是主体性、目标性、多样性、发展性和实证性，学院要以自我评价为主体，学生发展为根本，常态数据监测为手段，系统推进教学质量保障机制的常态化建设。把审核评估与教育综合改革紧密结合，促进评建工作与日常教学工作的有机结合，以评建促改革，以改革创特色，高质量、高标准地完成教育部本科教学工作审核评估。

三、评建工作机构

（一）成立本科教学工作审核评估工作领导组

组  长：吴新华   鲁黎虹

副组长：李才锐   胡  林

成  员：吴学东   田昆仑   杨丽芳  张黎明  张若鹏

刘  进   杨  林   李绍波

职责：

1、全面负责本科教学工作审核评估工作；

2、对审核评估工作中重大方针、政策和问题作出决策；

3、审定审核评估工作重要文件、学院自评报告、阶段总结、上报材料等；

4、负责审核评估前的宣传与动员。

（二）成立本科教学工作审核评估专家委员会

主任 委 员：李才锐

副主任委员：徐树槐

委      员：谭云波  李永萍  尹雪艳  朱任坚

潘  云  杨  林  和艳红   杜  伟

郭清华  王文革

职责：对本科教学工作审核评估过程有关学科建设、教育计划、教改项目、课程设置、教学方法等进行审议指导

（三）成立本科教学工作审核评估办公室

主  任：李才锐  胡  林

副主任：徐树槐  李俊丹

成  员：李绍波  杨  林  李利华  胡亚荣  范佳智

杨治宏  张永云

职 责：

1、主要负责审核评估工作的部署、协调、指导、督办、检查，根据领导组的总体安排，明确各阶段工作目标，推进各阶段工作按时完成；

2、设计专家进院线路，策划各类座谈会，选拨审核评估过程中授课教师及参加各类座谈会的教师和学生；

3、做好重点科室的选拨。

办公室下设专业建设组、督导专家组、学生工作组、联络组、宣传组、后勤保障组等，负责各项工作的具体开展。

1、专业建设组

（1）指标分解组及材料组

组  长：徐树槐  李俊丹

副组长：李绍波  胡亚荣

组  员：杨治宏  张永云 李利华  杨  林  范佳智

路会侠  蔡  梅

职责：

1）负责撰写临床医学院审核评估的自评报告，起草相关文件和总结材料，为专家组准备资料；

2）负责审核评估支撑材料（临床医学部分）的组织与落实。主要包括临床医学专业有关的办学状况等重要数据的汇总统计，根据临床医学审核评估相关指标体系搜集整理各种资料等；

3）负责档案材料（临床医学部分）的完善与归档，编制详细的支撑材料目录；

4）配合审核评估办公室完成专家进校期间各级各类档案材料的抽调、查阅及解释等相关工作。

（2）学科建设组

组  长：李绍波

副组长：李利华  胡亚荣

成  员：各教研室、各临床科室主任

职  责：

1）安排理论教学、总结教学方法教育的效果、完成形成性评定的相关工作；

2）完成教改项目、教研活动、案例教学、PBL教学等各项工作；

3）规范教学查房、临床带教、学生小组讨论等工作；

4）注重学生技能培训及毕业生实践教学工作。

2、督导专家组

组  长：杨  林

副组长：尹雪艳  朱任坚

组  员：

督导1组（理论教学）： 吴学东  李凤贤  刘蜻蜻

李海燕  唐艳隆  忽胜和

督导2组（实践教学）： 李才锐  谭云波  赵建勤

李永萍  和艳红  李爱民

职 责：

（1）依据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》为指导开展各项检查、督导工作；

（2）根据《临床医学院本科教学工作审核评估评建工作方案》的工作部署，组织检查、督导各项工作；

（3）检查、督导《临床医学院本科教学工作审核评估工作任务分解表》中各项工作完成情况；

（4）检查、督导临床医学院本科教学工作审核评估工作中各项工作实施进度情况；

（5）及时向学院审核评估办公室反馈在检查、督导中发现的问题，提出改进的意见及建议。

3、学生工作组

组  长：胡林

副组长：杨治宏

成  员：张丽娟  杨晓蓉  田  智  杨凤美  郜  丽

旦素梅

职责：

（1）提供临床医学院学生管理工作有关方面的资料；

（2）收集整理临床医学院学生社团活动资料；

（3）提供毕业生、实习生质量调查资料及反馈相关信息；

（4）负责现场考察中的学生座谈会的安排；

（5）负责学生宣讲。

4、联络组

组  长：徐树槐

副组长：张永云   欧  平   谢云贵

成  员：根据需要抽调相关人员

职责：

（1）协助学校安排相关专家来校指导审核评估工作期间的接待；

（2）协助学校承担接待联络工作，主要包括联络员的培训和管理、专家到校进行审核评估工作期间的会场安排、线路指导、车辆调度；

（3）协助安排专家到校进行审核评估工作期间走访、座谈会、教学观摩等相关准备工作。

5、宣传组

组  长：胡  林

副组长：祝  雄

成  员：苏思元   胡亚荣

职  责：负责审核评估工作的宣传，以及相关材料的审议

6、后勤保障组

组  长：田昆仑   杨丽芳

成  员：财务科、保卫科、后勤保障部等相关部门人员

职责：

（1）根据审核评估工作的需要，提供经费保障，完善相关的设备和设施，进一步加强实验条件等建设；

（2）负责审核评估期间学院及医院卫生环境的治理与维护，负责专家组进院考察期间的安全保卫工作、校园及医院交通次序，考察期间水、电、会议场所的基本保障。

四、工作进程安排

（一）学习动员阶段（2017年12月-2018年1月）

本科教学工作审核评估的内涵和方式不同于学校曾接受过的本科教学工作水平评估，学校要广泛宣传动员，统一思想、提高认识，转变观念、明确任务。要认真组织学习教育部、云南省教育厅的有关文件精神，准确理解审核评估内涵，深入研究审核评估范围和指标体系，把握好审核评估要求和重点。结合学校实际，制定评建工作方案，成立评建工作组织机构，明确评建目标和工作任务。学校和各部门（单位）要通过召开评建工作动员会，印发学习资料，组织参加专题培训和考察学习等，使各级领导、广大教医护职工和学生深刻领会审核评估的重要意义，熟知评估指标体系，熟悉评估程序，以平常心、学习态主动参与评建工作，力求全校上下思想和行动的协调一致。

（二）自查自评阶段（2018年2月－3月）

开展以自我检查、自我评估、自我改进为主体的学校自查自评是审核评估的重要阶段，是学校实现预期评建目标的关键环节。按照学校评建工作的部署和要求对本单位的工作全面梳理，深入调查研究，认真查找问题，切实改进工作。

1、审核自查。在评建工作领导小组的指导下，分管院领导牵头、各工作组和相关部门（单位）对评估指标体系进行深入研究和分析，查找问题和不足，全面审视学院的人才培养目标和本科教学质量标准与经济社会发展需求和学校办学定位的符合度，重点审视人才培养目标与培养效果实现状况的达成度，按照“评、建、管、改”重在“建、改”的评建工作原则，细致查找问题，明确工作思路，制定专项和重点工作的实施方案，分解细化任务，落实责任部门和责任人。

2、自评自建。按照学校评建工作方案和评估指标任务分工的要求，各工作组、各部门（单位）分工协作，各司其职，分阶段分重点稳步推进评建工作。

各专项工作组要按照其工作职责，分别制定实施方案和工作计划，认真抓好落实。同时，要重点做好以下专项工：

（1）完善院级档案体系建设；

（2）完成评估相关材料：撰写院级《自评报告》，广泛征求意见，整理形成相关支撑材料；

（3）开展院内专家自评。帮助各单位查找问题，提出整改意见和建议；

（4）组织专项检查：各工作组根据评建工作进展情况，适时开展专项检查，针对薄弱环节重点突破。

全面开展评建工作，突出重点，不留盲点。要进一步加强教学建设和教学管理，确保专业建设和课程建设达到标准和要求，确保人才培养各环节质量标准得到落实；要进一步强化日常教学质量监控和整改落实；要加强教师队伍建设和学生管理，促进教风学风不断改善，确保教书育人得到有效落实；要做好教学痕迹管理，完善教学档案建设；要认真组织安排好专家进校考察的重点教学环节；要按照各工作组的要求，保质保量完成各项评建任务，按时上报相关材料和数据，并确保上报材料和数据的客观、准确、科学。

在完成本部门的评建工作基础上，要按照“大理大学本科教学工作审核评估建设指标任务分工”的要求分解任务，逐项落实，着力推进。

（三）评建冲刺阶段（2018年4月－5月）

整改提高。全面梳理评建工作的执行和完成情况，重点检查规章制度的建设与执行情况，教学质量标准的执行与监控，教学运行的优化改进，日常教学管理档案的完备等。各部门（单位）负责人、专业和教研室主任、教师和管理人员须全面熟悉评估指标体系与本单位的教学状况，熟悉学校《自评报告》及其支撑材料；通过教学技能、教学查房竞赛等教学活动提升教学质量；召开学生和教师座谈会征求改进意见，并营造好文化建设氛围等。

完善评建材料。完善学校的《自评报告》及其支撑材料。根据需要适时开展校内专家预评和专项检查，审核“五个度”的落实到位情况，全面掌握评建工作进展，巩固扩大评建成果。各工作组根据专家反馈意见，进一步落实评建整改工作。

做好专家进校考察前准备。完成与上级部门的沟通协调，制定专家进校评估工作方案；做好学校文化与办学特色宣传，校史馆与学校网页的更新，综合治理校园环境；认真做好各项评估材料的准备，切实做好专家进校考察查阅材料、个别访谈、集体访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等的准备工作，保质保量完成评建办公室和工作组布置的工作和任务；召开全校迎评动员会，以学习心、开放态接受教育部专家组进校考察。

（四）专家进校考察阶段（2018年6月5-7日）

全面做好专家联络、接待服务和评估组织协调工作，顺利完成评审工作。