大附院发〔2020〕20号

关于印发大理大学第一附属医院

三甲医院复审工作实施方案的通知

各科室：

《大理大学第一附属医院三甲医院复审工作实施方案》已经院长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真组织学习，并贯彻落实。

大理大学第一附属医院

2020年8月5日

大理大学第一附属医院

三甲医院复审工作实施方案

根据云南省卫生健康委等级医院复审工作要求，为确保顺利通过三甲复审，进一步加强医院管理，改善服务态度，规范医疗行为，提高医疗质量，确保医疗安全，牢固树立“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨，维护好广大人民群众的健康权益，结合我院实际，制定本方案。

一、指导思想

推进医药卫生体制改革和公立医院改革，坚持医院公益性，坚持以病人为中心，以安全和质量建设为核心，以三甲医院复审为动力，不断加强内涵建设，全面提高医院管理水平、医疗技术水平和服务质量。通过迎评与达标过程，促进医院持续发展，满足人民群众多层次的医疗服务需求。

二、目标任务

以三甲医院复审作为医院当前工作的抓手和主线，全院上下进行广泛动员和培训，把PDCA循环等先进管理工具贯穿于日常工作始终。通过完善和执行医院管理规章制度及工作流程，抓好医院软件、硬件建设，实现对医疗质量、服务质量和管理水平的持续改进。进一步完善我院科学管理的长效机制，提高医院整体实力，促进医院全面、协调、可持续发展。确保我院各项指标达到三甲医院标准，顺利通过云南省卫生健康委组织的复审。

三、组织领导

（一）成立三甲复审领导组

组  长：鲁黎虹   吴新华

副组长：李才锐   吴学东   田昆仑   杨丽芳   胡  林

张黎明   张若鹏   刘  进   杨  林   李绍波

成  员：李继红   赵润明   李俊丹   陈德华   陈其仙

蔡  梅   杨秀菊   杨  骅   赵承智   赵智华

李红梅   陈体仙   郑洪武   赵  雷   郭有赋

杨春芳   杨红梅   盛贵玲   祝  雄   路会侠

赵建勤   杨晓鸿   陈应华   张  智   张跃生

杨治宏

领导组领导下独立设置三甲复审办公室，办公室主任刘进（兼），李俊丹、李红梅担任副主任，另协调部分行政后勤科室人员为专职干事。

职责：负责全院三甲医院复审日常工作的组织协调和工作调度，制定计划、方案、制度，安排各阶段工作。

医院党政领导同时负责对分管和联系科室“三甲医院复审”工作落实情况进行督导，确保工作实效。

（二）成立六个工作组：

1. 医院管理组

责任领导：李才锐   田昆仑   李继红

组   长：李俊丹

副组长：蔡  梅

成   员：党政办 人事科 科教科 设备科 信息科 基建科 后

勤保障部  保卫科  宣传科  监审科  投诉办  工会 研陪科 安监科 教学科 学生科，各相关职能科室配合。

2. 医疗药事组

责任领导：刘  进   吴学东

组  长：陈德华

副 组 长：何尹来   杨   骅   陈体仙   王  靖

成  员：医务部 门诊部 药剂科 输血科 病案室 营养科，各相关职能科室配合。

3. 护理院感组

责任领导：张若鹏

组  长：陈其仙

副 组 长：杨秀菊   张云红   董  薇   杨春芳

组  员：护理部  感染管理科  防保科，各相关职能科室配合。

4. 经济运行管理组

责任领导：杨丽芳

组  长：赵承智

副 组 长：赵智华   陈瑞敏   杨  平

组  员：财务科  医保物价管理科，各相关职能科室配合。

上述4个工作组职责：根据部门岗位职责、所负责条款和复审办工作安排，做好对应工作落实，并对相应科室部门工作开展做好指导和督查。

5. 专家督导组

组  长：杨  林

副组长：李绍波  李正金

成  员：各职能部门、临床医技科室复审联络员

工作职责：按照三甲复审办制定的工作计划，负责指导各科室按要求开展迎评工作，并对条款落实情况进行督导。

6. 督办组

责任领导：张黎明   胡  林

组    长：杨红梅

成    员：监审科，各相关职能科室配合。

工作职责：对各科室部门在三甲医院复审中履职尽责情况进行监督，对工作不到位的实行责任追究。

（三）临床科室迎评小组

组 长: 科主任

副组长：副主任   护士长

成   员：科室全体成员

设联络员一名。

职  责：按照医院安排积极开展迎评准备工作，落实复审各项工作任务。

四、工作任务和进度安排

（一）动员自查阶段（2020年8月4日～8月31日）：

1. 建立健全组织机构，成立三甲复审办，制定并印发评审工作实施方案，对应设6个工作组，加强复审迎评工作的组织领导和监督检查。

2. 召开全体职工迎评动员大会，营造浓厚复审氛围，激发全院职工的工作热情，切实增强全体员工对医院等级评审工作重要性和必要性的认识。

3. 院领导和院属各科室签订责任状。

4. 深入学习评审标准。全院各科室组织本部门员工进行培训，做到人人知晓、规范执行。复审办开展分类考核，检验培训效果。

5. 各职能科室配合制作应知应会手册，下发各科室部门学习。启动制度、流程、规范、预案的修订、增补、完善工作。

6. 医院将2011版《三级综合医院评审标准实施细则》中的各项目标任务进行分解。各行政后勤职能部门、临床医技科室对照各自工作任务职责逐条评价，初评时责任科室要对照标准，按“目前状况”进行客观评定，评价采用A、B、C、D四档表达方式（A档和D档应附简要说明），并按照PDCA循环的原理进行改进。自查表以电子表格和纸质形式2020年8月20日前上报复审办。

（二）组织实施阶段（2020年9月1日～9月30日）：

1. 各科室对照三级甲等综合性医院的评审标准实施细则，逐条落实，责任到人，全面完成各项创建目标，完善各类资料。

2. 科室组织学习复审应知应会手册，认真理解评审标准，相关人员要认真学习、牢牢掌握，并在临床诊疗和运营管理中严格落实。评审办随机抽查、考核。

3. 各职能部门根据负责条款将管理制度、流程、各类预案梳理修订完善后，于2020年9月10日前上报复审办。复审办负责制作制度汇编。

4. 医院复审办及各工作小组，按照评审标准及分解任务逐条对全院各部门、科室进行严格督查，对不达标、不能获得更高级别的项目，及时帮助其查找原因，研究改进措施，及时改进、完善。

5. 医务科、护理部要强化医务人员“三基三严”培训考核，按照评审标准落实医、护、药、技人员培训项目，确保做到人人参与、人人达标。

6. 按照评审标准逐条逐项的进行预查预评，并邀请省级评审专家进行讲学，检查指导，帮助查找问题和差距。

7. 各科室要认真做好资料准备工作。准备资料时要逐条核实，按评审要求建立运行管理台账、资料夹，分别装盒，并做到目录清晰、层次清楚、内容翔实。资料封面、目录式样、文件盒、装订顺序要全院统一。

（三）持续整改阶段（2020年10月1日～10月31日）：

1. 对预评结果进行分析，对存在的问题认真核查、改进，对好的经验和做法进一步的发扬、推广，巩固落实成工作常态和长效机制，使各项工作稳步扎实推进。

2. 复审办再次组织自评，对医院迎接三甲评审工作情况进行总结，撰写医院复审申报材料，上报省卫健委。

（四）迎接评审阶段

根据省卫健委的统一安排，做好迎接三级医院评审专家组的复审准备和现场评审时的各项保障工作。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。医院三甲复审实行书记院长挂帅、各分管院长主抓、职能科室及临床科室各负其责、层层落实的工作责任制。

（二）统一组织，分工协作。领导小组、复审办、工作组及职能部门在活动中要充分发挥组织协调作用，加强对各临床、医技科室的管理、指导与监督作用。各科室成立以科主任为责任人的迎评小组，负责本科室各项工作落实情况。各科室之间要紧密联系，团结协作，强化责任，明确任务。

（三）明确责任，加强监督。实行分级管理，任务落实到人，一级抓一级，层层抓落实。在迎接医院等级复审工作中要充分发挥检查督导作用，发现问题及时反馈，限期整改。本次评审工作采取责任追究制和目标责任制进行管理，对敷衍了事、推脱责任者，及时严肃处理，决不姑息迁就。在迎评中科室（部门）、个人的表现将作为评先、评优、晋升、职称聘用等的重要依据。

（四）复审办根据工作开展情况不定期牵头召开三甲评审工作汇报会及反馈会。

1. 汇报内容为各小组的工作开展推进情况、工作中发现的问题及解决方案的制订，同时介绍工作中优质高效的方法供大家借鉴；

2. 汇报人为各评审工作组组长；

3. 会议目的是将评审工作向前推进；

4. 参加人员为三甲复审领导组全体成员，各工作组成员，科室复审联络员；必要时各科主任、护士长参加；

5. 医院复审办不定期对等级复审准备工作进行阶段性小结，分析问题，部署下一阶段工作重点，对各工作组、各科室工作情况进行通报，严格执行考核制度。

（五）加大宣传，营造氛围

各科室（部门）、各党支部围绕评审工作，创新形式，丰富载体，开展有实效、有促进、有意义的活动，营造人人皆知、人人参与、人人有责的全院备战、积极迎评的良好局面。

（六）科学谋划，统筹兼顾

以迎接三甲评审工作作为医院工作的抓手和主线，妥善处理好评审工作与医院日常工作的关系，把各项工作同安排、同落实、同督查，使之相互渗透、相互促进、相得益彰。

大理大学第一附属医院党政办公室           2020年8月5日印发